| N° | Oggetto | Stato di avanzamento | Soggetto attuatore |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduzione del fattore energia nel regolamento edilizio | In corso di redazione | AGIRE |
| 2 | Introduzione del fattore energia tra i criteri di ammissibilita' di insediamenti produttivi | Da verificare con il responsabile dell'azione | Comune Venezia - Attività produttive |
| 3 | Capitolato per opere di bioedilizia | In corso di realizzazione | INBAR,ANAB,Tavolo tecnico della bioedilizia. |
| 4 | Teleriscaldamento a Mestre e Marghera | Prefattibilità di ASM Brescia e AGIRE in corso di valutazione da parte di Comune e VESTA | Provincia di Venezia, Comune di Venezia. |
| 5 | Ossicombustione nel distretto del vetro di Murano | In corso di attuazione. Entro il 2006 saranno ultimati i lavori di bonifica e di urbanizzazione di sacca serenella, all'interno dei quali è previsto il cunicolo per l'alloggiamento del tubo. | Comune di Venezia- Attività produttive, Artambiente, SAPIO S.p.A. |
| 6 | Criteri di bioclimatica e bioedilizia nella variante di PRG di Campalto | Eseguito | Comune di Venezia - Urbanistica |
| 7 | Efficientizzazione energetica degli edifici pubblici | In corso di attuazione | Comune di Venezia - Energy manager |
| 8 | Sostituzione dei rubinetti per acqua calda negli edifici pubblici | Da verificare con il responsabile dell'azione | Comune di Venezia - Energy manager |
| 9 | Tetti fotovoltaici su edifici comunali | Eseguito | Comune di Venezia,AGIRE |
| 10 | Pannelli solari per la produzione di acqua calda su edifici comunali | Eseguito | Comune di Venezia - Energy manager |
| N° | Oggetto | Stato di avanzamento | Soggetto attuatore |
| 11 | Residenza studentesca energeticamente autosufficiente | Progetto redatto. Bocciato dalla CSV. | Legambiente, Comune di Venezia, Univ di Ca’ Foscari. |
| 12 | Tetto verde | Eseguito | Comune di Venezia |
| 13 | Autobus a metano | In corso di attuazione: finora acquistati 35 autobus a metano; per il 2006 non sono disponibili ulteriori finanziamenti regionali | Actv |
| 14 | Bollino blu | In corso di attuazione: 58.617 bollini emessi nei primi 7 mesi del 2006 | ASM SpA, Comune di Venezia, Provincia di Venezia. |
| 15 | Minibus ibridi | Eseguito | Actv, fornitore minibus ibridi. |
| 16 | Car sharing | In corso di attuazione: ad oggi 37 autovetture (di cui 13 a metano) - 2500 utilizzatori nel corso del primo semestre 2006 | ASM. |
| 17 | Svecchiamento parco autobus e flotta ACTV | In corso di attuazione: finora acquistati circa 200 autobus; per il 2006 non sono disponibili ulteriori finanziamenti regionali | Actv |
| 18 | Sistema dei parcheggi scambiatori e navette | In corso di attuazione: i parcheggi previsti nel PGTU sono stati realizzati, è in corso la progettazione di ulteriori 6 parcheggi; sono stati recentemente previsti altri 8 interventi (DCC prot. 2589 del 17.07.2006) | Actv, Asm, Comune di Venezia. |
| 19 | Sistema di gestione ambientale per il risparmio energetico | In corso di attuazione | Comune Venezia - Direzione Ambiente - Dott. Nazzari |
| 20 | Progetto cambieresti? | Concluso; prosecuzione con il progetto “cambieresti energia – 300x70”, in corso di attuazione | COMUNE/AMBIENTE – AGIRE - MAG VE |
| 21 | Corsi di formazione sull'edilizia sostenibile | Svolto nel 2005; edizione 2006 in corso di preparazione | COMUNE/URBAN. |
| 22 | Ecostiler - energy efficient community stimulation by integration and use of local energy | Progetto UE in corso di svolgimento | AGIRE |
| 23 | Barca solare | Da verificare con il responsabile dell'azione | Comune Venezia - Direz Ambiente Dott. E. Caramelli |
| 24 | Energia solare all'isola del Lazzaretto nuovo | Da verificare con il responsabile dell'azione | EKOS CLUB - concessionario dell’isola del Lazzaretto N. |
| 25 | Calore pulito | In corso di attuazione | AGIRE |
| 26 | Bosco di Mestre | In corso di attuazione | Comune Venezia - Ufficio Bosco di Mestre. |
| 27 | Teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa alla Bissuola | Progetto abbandonato dal Comune nel feb 2005 | La Immobiliare Veneziana, Comune di Venezia. |
| 28 | “Hidrogen park” a Porto Marghera | Da verificare con il responsabile | Regione; Ministero Ambiente. |
| 29 | Sistemi di climatizzazione ad alta efficienza nelle nuove strutture per anziani dell'ire | Installazione realizzata | IRE |
| 30 | Certificazione energetica degli edifici a Venezia | In corso di redazione | AGIRE |
| 31 | Piano regolatore dell'illuminazione comunale | In corso di redazione | AGIRE |
| N° | Oggetto | Stato di avanzamento | Soggetto attuatore |
| 32 | Riattivazione di 6 impianti di cogenerazione | Proposte agire in corso di valutazione da parte del comune | COMUNE/LLPP |
| 33 | Il GPL per uso nautico | In corso di attuazione | AGIRE |
| 34 | Vaporetto a idrogeno | Da verificare con il responsabile dell'azione | Consorzio Whale - Formato da: Fincantieri, Cantieri de Poli,ACTV,Venezia Tecnologie, Hydrogen Park |
| 35 | Il tram di Mestre | In corso di attuazione: il completamento dell'opera è stimato per il 2009 | Actv - PMV. |
| 36 | Sostituzione dei veicoli merci | Da verificare con il responsabile | Comune di Venezia - Mobilità |
| 37 | City logistic | In corso di redazione il progetto | Comune Venezia - Mobilità |
| 38 | Svecchiamento parco automezzi e flotta VESTA | Eseguito: la flotta di VESTA ha solo il 14% di veicoli conventional | VESTA S.p.A. |
| 39 | Sperimentazione di biocombustibili su automezzi VESTA | Sperimentazione conclusa; progetto di impiego sistematico nelle flotte (presentato da agire) in valutazione | VESTA |
| 40 | Rifasamento dei carichi elettrici di alcuni edifici comunali | Eseguito | Comune di Venezia - Energy manager |
| 41 | Semafori a L.E.D. | Proposte agire in corso di valutazione da parte del Comune | COMUNE/LLPP |